МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КОНЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

ПРИКАЗ

17.09.2021                                                                                                                       №178

Об организации работы по внедрению методологии (целевой модели) наставничества в МБОУ Конзаводской СОШ №2 в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Во исполнение распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися», на основании приказов министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.06.2020 №446 «О внедрении в Ростовской области методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для общеобразовательных организаций», от 04.09.2020 №712 «Об утверждении перечня муниципальных общеобразовательных организаций для внедрения методологии (целевой модели) наставничества», приказа от 18.09.2020 года №225-ОД «Об организации работы по внедрению методологии (целевой модели) наставничества в Ростовской области в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить Шахбанову С.К. заместителя директора куратором внедрения целевой модели наставничества в МБОУ Конзаводской СОШ №2.

- Куратору внедрения целевой модели наставничества Шахбановой С.К.:

  - Разработать, утвердить и согласовать с управлением образования дорожную карту внедрения целевой модели наставничества в МБОУ Конзаводской СОШ №2 (приложение№ 1);

  - Обеспечить реализацию программ наставничества;

  - Обеспечить достижение целевых показателей результатов внедрения целевой модели наставничества на период 2020-2024 годы указанных в приказе от 18.09.2020 года №225 – ОД «Об организации работы по внедрению методологии (целевой модели) наставничества в Ростовской области в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

  - Осуществлять персонифицированный учет обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества согласно (приложению 2 и 3);

  - Обеспечить внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Министерство просвещения Российской Федерации;

  - Организовать проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества;

  - Обеспечение формирования баз данных программ наставничества и лучших практик;

  - Обеспечить условия для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели наставничества, в формате непрерывного образования.

- Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собою.

Директор МБОУ Конзаводской СОШ №2 __________ К.Н.Мукменева

С приказом ознакомлен:

Шахбанова С.К.

| Согласованно Заместитель начальника управления образования Зимовниковского района | Приложение№ 1 Утверждаю Директор МБОУ Конзаводской СОШ №2 |
| --- | --- |
| ________________ О.Н. Клименко | ______________ К.Н.Мукменева |

Дорожная карта внедрения целевой модели

наставничества в МБОУ Конзаводской СОШ №2

| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | Сентябрь 2021 | Мукменева К.Н. Директор ОО |
| Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | Сентябрь 2021 | Мукменева К.Н. Директор ОО, Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества | Сентябрь- 2021 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества | Сентябрь- 2021 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы |  | Классные руководители, Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | Сентябрь 2021 | Классные руководители, Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Сентябрь- октябрь 2021 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Октябрь 2021 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Сентябрь 2021 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | Сентябрь 2021 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Октябрь 2021 | Шахбанова С.К. .куратор целевой модели наставничества |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | Октябрь 2021 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества, Землянская Т.М. педагог-психолог |
| Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников | Октябрь – ноябрь 2021 | Землянская О.Г. куратор целевой модели наставничества |
| Обучение наставников |  | Мукменева К.Н. Директор ОО |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Ноябрь- декабрь 2021 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Ноябрь-декабрь 2021 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Ноябрь-декабрь 2021 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | Ноябрь-декабрь 2021 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | Ноябрь-декабрь 2021 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | Январь 2022 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Январь 2022 | Землянская О.Г. куратор целевой модели наставничества |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | В течении уч.года | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | Май 2022 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май 2022 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май 2022 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май 2022 | Шахбанова С.К..куратор целевой модели наставничества |
| Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций | Май 2022 | Шахбанова С.К. .куратор целевой модели наставничества |
| Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | Июнь 2022 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Июнь 2022 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников | Июнь 2022 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Июнь 2022 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | Июнь 2022 | Шахбанова С.К. куратор целевой модели наставничества |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | Июнь 2022 | Шахбанова С.К. .куратор целевой модели наставничества |