Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Конзаводская  средняя общеобразовательная школа №2

П Р И К А З  № 181

20.09.2021 г.                                                                                     х.Камышев

Об организации работы по

повышению функциональной

грамотности обучающихся 8-9 классов

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования

Ростовской области от 15.09.2021 №840 «Об организации работы по повышению

функциональной грамотности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить состав  рабочей группы по вопросу  формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся:

Пожидаева Маргарита Владимировна – учитель биологии и химии

Харцизова Елена Ратмировна – учитель математики

Казантаев Владимир Анатольевич – учитель географии и обществознания

Драган Ирина Анатольевна – учитель английского языка

Землянская Ольга Геннадьевна – учитель русского языка и литературы

Строганов Иван Юрьевич – учитель информатики

2.Сформировать  базы данных учащихся 8-9 классов  2021-2022 учебного года.

- Утвердить  план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов на 2021-2022 учебный год.(Приложение 1)

- Назначить Шахбанову Сакинат Курбановну, заместителя директора, ответственным лицом за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся.

5.Организовать работу по внедрению в образовательный процесс заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования».  Ответственные руководители  ШМО: Казантаев В.А., Гукенгеймер И.В., Харцизова Е.Р.

6.Организовать  информационно – просветительскую работу с родителями (законными представителями). Ответственные -  классные руководители  8-9 классов.

7. На сайте  ОО создать  раздел «Функциональная грамотность» и разместить соответствующие материалы.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Конзаводской СОШ №2 	 	 	К.Н.Мукменева

Приложение к приказу от 20.09.2021 №181

План мероприятий по                                                                                                                                                           формированию функциональной грамотности

обучающихся в 2021-2022 учебном году

| Цель | Создать условия для развития функциональной грамотности как способности человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний. |
| --- | --- |
| Задачи | - Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. - Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. - Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся 8-9 классов. - Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся. - Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. - Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся. - Создать банк заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся - Улучшить качество проведения внеурочной и внеклассной работы. |
| Ожидаемые результаты | - Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. - Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. - Создание банка метапредметных заданий. |

1 ЭТАП      ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь – декабрь 2021)

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации проекта | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение Единого методического дня: 1. Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки ФГ: - Методологии критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения от 06.05.2019 №590/219; - подходов международного сравнительного исследования PISA к оценке функциональной грамотности: особенности заданий; - материалов федерального проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект); - материалов российского исследования PISA. | Октябрь 2021 г. | Разработанный план по реализации проекта | Администрация школы, Рабочая группа педагогов |
| 2 | Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана в школе по формированию функциональной грамотности учащихся | Октябрь 2021 г. | Комплекс утвержденных локальных актов | Администрация школы |
| 3 | Формирование рабочей группы по разработке меропрятий по формирования функциональной грамотности. | Октябрь 2021 г. | Положение о рабочей группе | педагоги |
| 4 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов для оценки функциональной грамотности | Октябрь 2021г. | Списки обучающихся и учителей | Администрация школы |
| 5 | Презентация материалов по тематике «Функциональная грамотность» | Октябрь - ноябрь 2021г. | Методические материалы по данной теме | Рабочая группы педагогов |
| 6 | Прохождение курсовой подготовки учителей по формированию функциональной грамотности у школьников | Октябрь-ноябрь 2021г. | Удостоверения о курсовой подготовке | педагоги |
| 7 | Проведение диагностики на выявление уровня сформированности читательской грамотности у обучающихся 8-9 классов | Ноябрь 2021 г. | Аналитическая справка о результатах проведения входной диагностики и уровня сформированности функциональной грамотности у учащихся | Администрация школы, педагоги, обучающиеся |
| 8 | Разработка модели организации формирования функциональной грамотности | декабрь 2021 г. | Концепция разработанной модели | Администрация школы, Рабочая группа |

2  ЭТАП      ОПЫТНО - ПОИСКОВЫЙ (январь - май 2022 года)

| 1 | Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности | январь - февраль 2022 года | Корректировка созданной модели, методические рекомендации по реализации плана | Администрация школы, педагоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Создание банка заданий, в перспективе охватывающих все классы основной школы с 5 по 9 | Февраль - Март 2022 года | Банк метапредметных технологий и заданий для формирования функциональной грамотности | Администрация школы, педагоги |
| 3 | Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Март - апрель 2022 года | Анализ результатов участия обучающихся по результатам оценивания компетенций учащихся | Администрация школы, Руководители ШМО |
| 4 | Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности | Январь - апрель 2022 года | Освоение педагогами методики . образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Администрация школы, Руководители ШМО, обучающиеся |
| 5 | Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений | Март - апрель 2022 года | Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Администрация школы, Руководители ШМО, обучающиеся |
| 6 | Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности | Май 2022 года | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 6-8 классов | Администрация школы, Руководители ШМО, обучающиеся |

3 ЭТАП     РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ  (июнь-август 2022 года)

| 1 | Обобщение инновационного опыта по реализации плана | Июнь 2022 года | Формирование банка материалов по реализации плана по формированию функциональной грамотности | Администрация школы, Руководители ШМО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение мастер - классов педагогов | Август 2022 года | Проведение мастер - классов, выступления на педсовете | Администрация школы, Педагоги школы |
| 3 | Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана, внесение корректировки в рабочие программы | Июнь - август 2022 года | Аналитическая справка по результатам диагностики, составление программы по дальнейшему продолжению работы | Администрация школы, Педагоги школы |